RheumaCheck Fragebogenprojekt - Roter Faden V6.2

Projektsteuerungsnotiz, Artefaktstruktur und nächste Schritte | Stand: 11.05.2026

# 1. Aktueller Projektstand

Nach erneuter Analyse des vollständigen RheumaCheck-Projektordners wurde die Fragebogenarchitektur von einer reinen Drei-Bogen-Logik auf ein V6-Modell mit vier Modulen erweitert. Die wesentliche Korrektur betrifft die Umfrage zur Standardmethode: Sie ist im IMDB-Arbeitspaket als Umfrage unter Mitgliedern des Rheumanetzwerks angelegt und sollte daher ärztlich/versorgungsstrukturell gedacht werden.

# 2. Modulstruktur V6

| Modul | Zielgruppe | Zweck | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Bogen A | Patient:innen | Vorab-Anamnese, Symptomprofil, Stratifizierung | bestehende V5.1-Logik fachlich weiter nutzbar, später V6 anpassen |
| Bogen B | Rheumanetzwerk / Ärzt:innen | Standardmethode, Versorgungspfad, Verzögerungen | neu erstellt als V6.1 |
| Bogen C | Patient:innen / Testnutzer:innen | Usability, Vertrauen, Ergebnisverständnis, Versorgungsnutzen nach Nutzung | bestehende V5.1-Logik fachlich weiter nutzbar, später V6 anpassen |
| Bogen D | Ärzt:innen / Versorgungsakteure | Implementierbarkeit, erwarteter Nutzen, Evidenzanforderungen, Pilotbereitschaft | neu erstellt als V6.1 |

# 3. Arbeitslogik und rote Fäden

Nicht alte Zwischenfassungen unkontrolliert weiterverwenden, sondern V6 als neue Arbeitsbasis behandeln.

Bogen B und D sind getrennt sinnvoll: Bogen B erhebt den Status quo; Bogen D bewertet die spätere Implementierbarkeit und den erwarteten Nutzen.

Vor externer Verteilung: erst Grobabstimmung mit Robert Lange / salvevita, danach klinische Feinabstimmung mit Michael Zänker / IKB.

Deadlines und offene Task-Zustände müssen in Protokollen weitergeführt werden; keine Datumsangaben aus Tabellen entfernen.

Tabellen in Word/PDF bleiben innerhalb der Seitenränder; keine überbreiten Tabellen.

# 4. Artefakte dieses Schritts

| Datei | Inhalt |
| --- | --- |
| 2026_05_11_RheumaCheck_BogenD_Aerztliche_Implementierbarkeit_V6_1.docx/pdf | Bogen D als vollständiger Ärzte-/Implementierungsfragebogen. |
| 2026_05_11_RheumaCheck_Fragebogenprojekt_Roter_Faden_V6_2.docx/pdf | Diese Projektsteuerungsnotiz. |
| README_V6_2.md | Kurzbeschreibung der Dateien und Verwendungslogik. |
| CHANGELOG_V6_2.md | Nachvollziehbare Änderungsliste. |
| MANIFEST_V6_2.txt | Liste aller Dateien im ZIP-Paket. |

# 5. Empfohlene nächste Schritte

Bogen B und D intern mit Robert Lange / salvevita durchgehen: Zielgruppen, digitale Umsetzbarkeit, Datenschutz, Pilotlogik.

Danach klinische Feinabstimmung mit Michael Zänker: Use Cases, Relevanz, Zielgruppen im Rheumanetzwerk, Akzeptanz.

Anschließend Bogen A und C auf V6-Struktur nachziehen, damit das gesamte Paket konsistent ist.

Dann Gesamtpaket V6.2/ V7 mit vier Bögen, Quellenmemo, Entscheidungsmatrix und digitalem Strukturmodell erzeugen.